## Carta Gantt
Carta Gantt – AltoqueCV
Actividad | Duración (semanas) | Inicio | Fin | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [10 empty] | Fase 3
|  |  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Diseño de Arquitectura, Modelamiento BD y Backend IA | 4 | 1 | 4 | bar: Fase 1 S1 to Fase 1 S4
Desarrollo Plataforma Web y Perfil Maestro | 5 | 3 | 7 | bar: Fase 1 S3 to Fase 2 S7
Desarrollo Extensión Plasmo e Inyección de Código | 6 | 6 | 11 | bar: Fase 2 S6 to Fase 2 S11
Automatización de Pruebas con Cypress | 5 | 10 | 14 | bar: Fase 2 S10 to Fase 2 S14
Gestión Scrumban, QA Final y Despliegue | 5 | 14 | 18 | bar: Fase 2 S14 to Fase 3 S18